## Dashboard
Estado actualizado despues de usar Inputs
Informe | Estado | Avance | Prioridad | Completado esta iteracion | Falta | Informe | Avance
S03 | Completo | 95% | Baja | Contradiccion de debouncing corregida | Revision fina opcional | S03 | 95%
S04 | Completo con datos disponibles | 95% | Baja | Tablas, imagenes, grafica, analisis, codigo y cierre completados | Revision humana final | S04 | 95%
S05 | Parcial avanzado | 75% | Media | Analisis, interpretacion, dificultades y pregunta abierta completados | Faltan fechas y Figura 1 real | S05 | 75%
S06 | Completo con datos disponibles | 95% | Baja | CSV, OLED, grafica LDR, codigo, analisis y cierre completados | Confirmar fecha exacta | S06 | 95%
S07 | Bloqueado por falta de datos | 15% | Alta | Integrantes y grupo completados | Faltan datos ON/OFF, P, PI, capturas, codigo y analisis | S07 | 15%
S08 | Completo con datos disponibles | 90% | Media | Tablas, graficas, analisis, codigo y cierre completados | Confirmar fecha y validar oversampling | S08 | 90%
S09 | Parcial | 40% | Alta | Capturas disponibles y respuestas conceptuales agregadas | Faltan senoidal, frecuencia min/max, CSV I-V, graficas I-V y codigo | S09 | 40%
Proyecto | Avanzado | 80% | Media | Sin nuevos datos aplicables en Inputs | Completar administracion, costos/checklist y limpieza | Proyecto | 80%

## Pendientes
Pendientes restantes
Informe | Pendiente | Detalle | Prioridad | Tipo
S05 | Agregar fechas | Completar fecha de practica y entrega. | Media | Datos basicos
S05 | Agregar Figura 1 | Falta captura real del Serial Monitor de Actividad 1. | Alta | Evidencia
S06 | Confirmar fecha | Se completo con fecha inferida desde archivo de datos; confirmar si fue 2026-05-06. | Baja | Datos basicos
S07 | Diligenciar tablas de control | Faltan Tabla 1 ON/OFF, Tabla 2 Kp, Tabla 3 Ki y Tabla 4 comparativa. | Alta | Datos/calculos
S07 | Adjuntar 8 capturas | No existen las capturas requeridas en SO7/imagenes. | Alta | Evidencia
S07 | Responder analisis con datos | Preguntas Act.2, Act.3a, Act.3b, Act.4, T1 y T2 siguen pendientes. | Alta | Analisis
S07 | Pegar codigo | Faltan parser SET, ON/OFF, KP y PI. | Alta | Codigo
S09 | Agregar captura senoidal | No se encontro imagen de senoidal con LUT. | Alta | Evidencia
S09 | Agregar frecuencia min/max | No se encontraron capturas de extremos del potenciometro. | Alta | Evidencia
S09 | Agregar CSV I-V | Faltan datos de LED rojo y verde para Tabla 1 y graficas. | Alta | Datos
S09 | Generar graficas I-V | Depende del CSV I-V faltante. | Alta | Visualizacion
S09 | Pegar codigo final | Faltan sketches de generador y caracterizacion I-V. | Alta | Codigo
S08 | Confirmar fecha | Fecha de practica sigue vacia. | Media | Datos basicos
Proyecto | Cerrar propuesta | Completar grupo/costos/checklist y limpiar instrucciones de plantilla. | Media | Cierre

## Inputs
Mapeo de archivos Inputs
Archivo | Practica | Uso aplicado
Practica4.xlsx | S04 | Datos de baudrate y tiempos
practica4E.docx | S04 | Capturas y codigo de practica 4
lab4-actividad8.txt | S04 | Referencia de cliente Python
datos_s6_20260506_082849.xlsx | S06 | CSV multicanal y estadisticas
datos_P6.docx | S06 | I2C scanner y CSV continuo
IMG-20260625-WA0004/0005/0008.jpg | S06 | Fotos OLED/montaje
laboratorio8.xlsx | S08 | Datos de filtrado y oversampling
IMG-20260608-WA0022/0023.jpg | S09 | Osciloscopio diente/triangular
IMG-20260608-WA0025.jpg | S09 | OLED FSM Reto 2
Lab 4.jpeg | Sin uso | Archivo vacio de 0 bytes